## Current Iteration
Iteration Number:
Expected Total effort:
Days In Sprint:
Dynamic Pystroke Milestone 1 Burndown Chart
User Stories |  | Days (Points Completed) | [20 empty] | Remaining
Product Backlog Items | Beginning Balance | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | Task Balance | Percentage Completed
Create the Website | 7 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 100%
Local Host | 1 | 2019-10-09: 0.1; 2019-10-10: 0.1; 2019-10-11: 0.8 | 0 | 100%
Registration | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.65 | [5 empty] | 0 | 100%
Log in | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | -0.005 | 100.5%
Key Listener | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 1 | 2 | 0.06 | 1 | 0.3 |  | -0.02 | 100.4%
Database | 5 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 0.2 | 2 | 1 | 0.1 | 1.2 |  |  | -0.013 | 100.3%
Effort Remaining | 20 | 19.778 | 19.356 | 17.534 | 16.712 | 14.69 | 14.459 | 14.028 | 12.997 | 12.866 | 12.725 | 12.594 | 12.363 | 12.142 | 11.502 | 10.672 | 6.422 | 2.922 | 2.662 | 0.362 | -0.038 | #N/A | -0.038 | 100.2%
Ideal Trend | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1